福建省基金面上、青年项目系统验收申请指南

根据《福建省自然科学基金管理办法》的相关要求，省基金面上、青年项目为无纸化简易验收，现将相关事宜说明如下：

一、填写说明

1、申报用户（项目负责人）登录福建省科技计划项目管理信息系统，点击“项目验收”-“起草”-“添加”，即可开始填写验收表；

2、基本信息栏：“验收方式”选择“简易验收”。

3、科技报告撰写：被分配为撰稿人需用撰稿人的人员专家账户登录系统起草科技报告。科技报告与验收表属于两线并行。提交科技报告后，科技报告中心审核时间一般为5-7个工作日，请项目负责人不定期登陆系统，点入验收表中“科技报告列表”栏目查看审核状态（如下图所示），了解科技报告审核进展情况。

4、验收资料上传：所有佐证材料都请上传至“验收资料”栏目，包络研究工作总结带章PDF版（模板见附件2）、成果证明材料PDF版、项目经费总决算表PDF版、结余经费使用方案PDF版（如有）为必须上传材料。

二、结题要求

1、项目至少在到期前3个月开始准备结题材料，不能跨年度结题。面上、青年项目不需纸质版材料。

2、项目验收是个严肃慎重的工作，请每位项目负责人都要按时、及时在系统提起验收申请。如超时未结题，将会影响个人及学院其他省级科技计划项目申报。

3、请项目负责人根据项目经费预算以及实际需要，尽快处理好经费报销事宜，以便进行“经费总决算表”填报。

4、若课题组因客观原因无法按期结题，需在项目到期前半年在系统上“项目执行”-“任务书变更”申请项目延期，并及时告知学院科研秘书。

5、为了提高结题工作效率，各单位科研秘书请严格参照验收表填报注意事宜”进行审核验收表操作，对于不符合要求的要退回重新填写。